## 共性
附件2
科技研究与开发项目支出绩效评价指标体系
一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 具体指标及计分 | 备注
项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标 内容 | 4 | ①设有项目绩效目标（1分） ②项目绩效目标明确（1分） ③项目绩效目标细化（1分） ④项目绩效目标量化（1分）
|  | 决策过程 | 8 | 决策 依据 | 4 | ①符合《岳阳市科技计划项目管理办法》、《岳阳市自主创新引导基金管理办法》（1分） ②符合国家经济发展规划（1分） ③符合部门年度工作计划（1分） ④项目技术创新性强，有较强的市场竞争力（1分） 以上③需提供佐证资料。
|  |  |  | 决策 程序 | 4 | ①项目符合申报条件（2分） ②项目申报程序符合规定（1分） ③项目经过专家评审（1分）
|  | 资金分配 | 8 | 分配 办法 | 3 | ①制定了资金管理办法并明确了资金分配办法（2分） ②资金分配因素全面合理（1分） 以上①需提供佐证资料。
|  |  |  | 分配 结果 | 5 | ①资金分配符合资金分配办法（2分） ②资金分配结果公平合理（3分） 此项需提供相应的资金分配方案。
项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 资金到位率 | 3 | 100%计3分；95%-100%计2分；95%以下计1分 | 资金到位率=实际到位资金/计划到位资金*100%（包括财政资金及自筹资金）
|  |  |  | 到位 时效 | 2 | ①到位及时（2分） ②不及时但未影响项目进度 （1分） ③不及时并影响项目进度（0.5分
|  | 资金管理 | 10 | 资金 使用 | 7 | ①核查不严，虚报套取项目资金扣4-7分 ②项目支出依据不合规扣2分 ③截留、挤占、挪用项目资金扣3-6分 ④是否与预算一致、超标准开支扣2-5分
|  |  |  | 财务 管理 | 3 | ①资金管理、费用支出等财务制度健全（1分） ②严格执行有关制度（1分） ③会计核算规范，对项目资金管理严格（1分） 以上①需提供佐证资料。
项目管理 | 25 | 组织实施 | 10 | 组织 机构 | 1 | 机构健全、分工明确、责任明确（1分）
|  |  |  | 支撑 条件 | 1 | 具备人员、场地和设备条件（1分）
|  |  |  | 项目 实施 | 3 | ①项目按计划开工（1分） ②项目按计划进度开展（1分） ③项目按计划完工（1分）
|  |  |  | 管理 制度 | 5 | ①项目管理制度健全（2分） ②管理制度执行严格（3分） 以上①需提供佐证资料。
项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出 数量 | 5 | ①专利授权情况（2.5分） ②成果鉴定情况（1.5分） ③成果获奖情况（1分） | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。
|  |  |  | 产出 质量 | 4 | ①项目符合《财政部、科学技术部关于印发科技型中小企业技术创新基金财务管理暂行办法的通知》（2分） ②项目符合《岳阳市科技计划项目管理办法》、《岳阳市自主创新引导基金管理办法》的要求（2分）
|  |  |  | 产出 时效 | 3 | ①项目资金使用的预定目标如期完成 （3分） ②未完成的理由充分（2分） | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。
|  |  |  | 产出 成本 | 3 | 项目支出控制在预算内 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。
|  | 项目效果 | 40 | 经济 效益 | 8 | ①销售收入指标 ②利润总额指标 ③上缴税金指标 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。
|  |  |  | 社会 效益 | 8 | ①产生社会综合效益（项目应用前景；可持续研发价值；项目带动相关产品和产业发展情况；国际领先\国内领先\无先进性） ②整合科技资源、培育创新主体、创建创新平台、鼓励和引导企业加快技术创新 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。
|  |  |  | 环境 效益 | 8 | ①能够降低环境污染 ②能促进产品等循环利用，降低二次污染 ③能够开发中间资源，变废为宝，促进循环经济。 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。
|  |  |  | 可持续 影响 | 8 | ①带动了科研投入的倍增效应 （2分） ②提高企业研发能力和自主创新能力（2分） ③为领导决策提供优质服务（2分） ④培养和引进了人才及创新型团队（2分）
|  |  |  | 服务对象 满意度 | 8 | 满意率达90%（含）以上计8分，80%（含）-90%计6分，70%（含）-80%计4分，60%（含）-70%计2分，60%以下不计分。 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100%
总分 | 100 |  | 100 |  | 100

## Sheet2
济南市审计局联合研发科技专项资金绩效评价指标体系 为进一步加强和规范科技专项资金管理，提高资金使用效益，济南市审计局结合近几年对科技专项资金进行审计检查所发现的问题，会同该市财政局、科技局等三家单位，邀请有关专家和大学教授，共同设计完成了科研项目资金绩效评价指标体系，并抽取部分重大科技项目进行了测试。 本次设计的绩效评价指标体系是在充分考虑科技资金立项评审指标的基础上，从研发项目预期目标的完成程度、资金管理使用合规性、企业财务状况、财政项目资金使用绩效和企业管理制度保障五个方面进行综合考虑而设计开发的。一是对项目预期目标完成情况的评价，主要通过实际与预算的对比，对该项目目标的实现程度、研究成果的先进程度来进行。二是在专项资金使用合规性方面，主要从项目支出是否与预算一致、项目资金支出结构是否合理、是否存在违规使用资金等三个方面进行评价；三是对企业财务状况的评价，是以国务院国资委企业绩效评价体系为依据，从盈利能力、偿债能力、营运能力和发展能力四个方面，选择八个财务指标进行评价。四是对财政专项资金使用绩效，可通过对财政项目资金投入带动企业研发机构经费投入、项目实施创税率和创新能力等方面评价项目资金使用的效果。五是对管理制度保障程度方面，主要评价科技资金管理制度完善程度、内部控制制度完善程度、会计信息的可靠性等几个指标进行评价分析。 从对力诺等六家科技专项资金使用单位的测试情况来看，所设计的指标体系基本能够满足对项目资金的评价要求，通过指标测试对比，发现部分单位存在申报项目预算编制不够合理，导致决算与预算差异较大、项目资金支出结构不规范、专项资金管理制度有待进一步完善等问题，达到了预期目的。但在指标的适应范围上还存在对部分特殊行业不能完全符合实际情况等问题。下一步，我们将结合测试中发现的问题，对测试指标进行完善，并加强对绩效评价结果的利用，进一步规范资金管理使用，提高科技专项资金使用效益。