岳阳市科技创新计划项目验收管理工作规范

（征求意见稿）

为进一步加强和规范岳阳市科技创新计划项目验收管理工作，根据《湖南省科技创新计划项目管理办法》（湘科发〔2020〕69号）、《湖南省科技创新计划项目验收管理工作规范》（湘科发〔2020〕29号）等要求，特制定本工作规范。

一、总体要求

1.市科技创新计划项目（以下统称“项目”）验收采取一次性综合绩效评价的方式组织，经批准立项且任务书约定验收的，均应按约定时间及内容，通过“岳阳市科技计划管理系统”（以下简称“科管系统”）按期完成综合绩效评价。奖励性后补助等任务书另有约定不需验收的项目除外。

2.市科技局牵头负责项目验收管理工作，并组织实施综合绩效评价。项目推荐单位配合市科技局开展项目综合绩效评价工作。

3.项目牵头单位和参与单位（以下统称“承担单位”）对本单位科研成果管理负主体责任，要组织对本单位科研人员的成果进行真实性审查，并按照分类分级管理的原则，对科研档案的完整性、准确性、系统性进行审查。项目牵头单位参照本规范，组织课题绩效评价并对评价结论负责。项目（课题）负责人要对本项目或课题的相关成果进行审核把关，检查科技报告完成情况和科技成果填报情况。

二、受理与审查

4.市科技局每年定期下发验收通知，开展验收工作。承担单位按照通知要求，通过科管系统填写综合绩效评价内容，上传执行期内任务书约定的佐证材料（附件1、附件2），其中约定提交科技报告的需提交后方能填写综合绩效评价内容。

5.市科技局及时受理项目综合绩效评价申请，并对以下内容进行形式审查：

- 资料的完整性、合规性，所填内容是否与佐证材料相互对应且互为支撑，佐证材料是否具备效力；

- 科技报告撰写是否规范，科技成果汇交信息是否完整，专利证书、技术标准、产品鉴定证书等证照是否属实；

- 财务凭证的完整性、合理性、合规性。

不符合形式审查要求，或科技报告审查不合格的不予受理，并一次性告知原因及补充完善事项。

市科技局应完成形式审查并受理，或反馈不受理意见。

三、验收评价内容

6.综合绩效评价内容包括项目研究任务执行和资金管理使用情况。项目研究任务执行方面，重点对目标和考核指标完成情况、研究成果的水平及创新性、成果示范推广及应用前景、项目组织管理和内部协作配合、人才培养等情况进行评价。资金管理使用方面，重点对资金到位与拨付情况、会计核算与资金使用情况、预算执行与调整等情况进行评议，在此基础上确定结余资金。

7.综合绩效评价坚持分类评价原则，区分项目特点参照《岳阳市科技创新计划综合绩效评价专家评分表》（附件3）分别设置评价指标分值权重，其中技术和产品开发类突出成果转化应用情况及其在解决经济社会发展关键问题、支撑引领行业产业发展中发挥的作用评价；基础研究与应用基础研究类突出对科研成果的质量和水平，增加“成果水平与创新性”指标权重；应用示范类项目，突出评价集成性、先进性、经济适用性、辐射带动作用及产生的经济社会效益，增加“成果转移转化与推广应用、经济和社会效益”指标权重。

四、验收评价方式

8.项目综合绩效评价采用现场评价和书面评价方式，原则上财政支持经费50万元（含）以上的项目采取现场评价方式，其他项目采取书面验收方式。

9.现场评价是指进驻承担单位，通过现场查看或测试、质询讨论等进行评议并形成评价意见。评价会议由专家组长主持，会议程序通常包括：

（1）承担单位报告项目及课题执行情况；

（2）专家组织现场查看或测试、质询讨论；

（3）专家组开展讨论和评议，形成综合绩效评价意见。

10.书面评价是指专家通过审阅综合绩效评价资料，对项目任务指标和绩效目标等完成情况进行评议并独立形成评价意见。书面评价采取集中会议评议的方式，必要时可针对项目执行情况开展现场核查。

11.财政支持经费50万元（含）以上的项目需组织财务审计，由项目承担单位按程序委派会计师事务所独立开展审计。

五、验收评价组织

12.市科技局负责制定综合绩效评价工作方案，确定项目评价方式、时间安排等。

13.在派驻纪检组的监督下，从专家库中抽取不少于3名专家组成综合绩效评价专家组。相关技术领域专家不少于三分之二，财务专家不少于1人。专家组组长由专家组成员推荐产生。

专家实行回避制度和诚信承诺。

- 14.专家评议坚持“客观公正、注重质量、鼓励创新、宽容失败”的原则，以任务书约定内容和综合绩效评价资料为依据，在审阅资料、听取汇报、现场查看和质询等基础上，对照评分表进行独立评价，需形成专家组意见的，由专家组长汇总形成综合绩效评价意见（附件4）。

- 项目承担单位和项目负责人应对提交验收资料的真实性负责，验收专家组依据所提供验收资料作出相应验收结论。因提供验收资料不真实或编造相关科研数据等原因造成出具的验收结论不客观，验收专家组不承担相应责任。

六、验收评价结论

15.项目综合绩效评价结论分为优秀、合格、不合格。分数90分（含）以上的评定为优秀，评定为优秀的项目比例不超过同年度同类别项目的15%；分数90分（不含）以下、60分（含）以上的评定为合格；分数60分以下的评定为不合格。

评定为不合格的，项目承担单位自收到通知之日起6个月内进行整改，待整改完成后提出申请，仍未合格的按不合格处理。整改项目不得评定为优秀。

16.综合绩效评价结论合格及以上的通过验收；综合绩效评价不合格的不通过验收。凡具有下列情况之一的，为不通过验收：

（1）所提供的验收文件、资料、数据不真实的，或不配合验收工作；

（2）未按相关要求报批重大调整事项的，或未经批准擅自修改任务书确定的目标和任务，或未经批准转包、分包科研任务；

（3）截留、挤占、挪用、套取、转移、私分财政科研资金；

（4）违反科技伦理规范，或未按规定进行科技伦理审查并监督执行；

（5）抄袭、剽窃、侵占、篡改他人科学技术成果，或编造科学技术成果，或侵犯他人知识产权等；

（6）项目执行过程存在其他严重违规违纪行为。

17.市科技局将专家绩效评价意见，提交市科技局党组研究审定后，确定评价结论，形成综合绩效评价报告。

七、验收结果运用

18.综合绩效评价优秀的，对项目承担单位予以同等条件下优先立项支持，执行项目过程减少监督检查频次等激励措施。

综合绩效评价不合格的，将项目承担单位和负责人列入负面清单，并酌情予以2-5年内暂停推荐或立项财政专项支持项目、暂停其科技类奖项评选参与资格，项目结余资金和使用不合规资金按原渠道收回等处理。

19.项目综合绩效评价实行公示制度，评价结论经市科技局党组研究审定后在市科技局门户网站上公示5个工作日，接受社会监督。

任何单位和个人对项目综合绩效评价意见持有异议的，应当在公示期内，将有关情况反馈至市科技局，并提供必要的证明材料。以单位名义提出异议的，应提供书面材料并加盖本单位公章；个人提出异议的，应签署真实姓名。匿名或超出期限的异议不予受理。

20.已通过验收的项目，如有结余资金，按有关规定留归项目承担单位使用。项目承担单位应加强结余资金管理，将结余资金统筹安排用于科研活动直接支出，优先考虑原项目团队科研需求，加快资金使用进度。

八、验收责任与监督

21.项目提前6个月内申请验收的，承担单位不需提出书面申请，可按程序直接参加综合绩效评价。项目执行期过半，提前6个月以上申请验收的，经项目推荐单位审核提出意见后报市科技局审核。

项目需要延期的，承担单位原则上应于项目执行期满前3个月内提出延期申请。项目延期一般只能申请一次，延期时间不超过一年。

项目执行期满前3个月内未提出延期申请，或执行期届满6个月后未填报综合绩效评价材料的，或因违法违规违纪行为未通过验收的，市科技局将承担单位和负责人纳入严重科研失信行为记录，按终止程序处理并收回资金。

22.有下列情况之一的，可申请终止：

（1）因不可抗拒因素，或因现有水平和条件难以克服或实现的技术，致使项目不能继续或不能完成研究开发内容和目标的；

（2）项目研发的关键技术已由他人公开，致使本研究开发工作成为不必要的；

（3）项目研发取得了目标产品，但由于市场变化进一步产业化应用没有意义的；

（4）导致项目不能继续实施的其他原因。

申请终止的项目，由项目承担单位向市科技局提出书面报告，并报市科技局党组会审议。

经研究同意终止的项目，财政结余资金和经审计使用不合规资金退回财政。

23.项目验收组织实施过程中发生严重违反工作规范，以及滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违纪违法行为的，一经查实，视情节严重分别给予党纪政纪处理，涉嫌违法犯罪的，移送司法机关严肃查处。

24.涉密项目不依托科管系统开展综合绩效评价。

九、附则

25.本规范自2024年XX月XX日起施行，有效期5年。

附件1

岳阳市科技创新计划项目综合

绩效评价提交材料清单

项目承担单位对照任务书约定的绩效考核目标及验收成果形式，通过系统提交项目执行期内的下列相关材料：

1.科研诚信承诺书；

2.项目综合绩效评价报告及课题综合绩效评价结论；

3.项目实施过程中实验、测试、会议等科研活动记录清单，以及数据、图表等归档证明或存档清单；

4.项目产出科研成果的清单及其复印件，包括专利证书、技术标准、产品鉴定证书、新药证书、审（认）定的品种（系）证书、软件产品登记与著作权登记证书、专著和核心刊物发表的论文等；

5.成果技术水平与创新性证明材料，国际或国内同行评议材料，相关技术指标的第三方检测报告或用户使用报告；

6.成果转移转化与推广应用，区域或国际科技合作，技术合同及其他成效证明材料；

7.项目取得的有关经济社会效益证明材料，如项目产品销售明细账、纳税证明、用户意见反馈等；

8.经费使用相关凭证：

（1）50万元以下项目：项目承担单位财务部门出具的《岳阳市科技计划项目经费使用决算表》，项目资金支出明细帐；财政资金单笔1万元以上开支的记账凭证，审批手续、供货合同或协议，设备或物资明细，发票、银行转账凭证、入库或物流单等财务原始凭证复印件。

（2）50万元（含）以上项目需提供财务审计报告。

上述材料，需加盖单位公章后彩色扫描。

附件2

岳阳市科技创新计划项目综合绩效评价报告

（提纲）

一、项目实施情况

1.项目总体实施情况

对照项目任务书的目标和各项主要考核指标，阐明项目总体进展情况，项目实施、重要产出和成果等对专项整体进展、完成专项目标的贡献。

2.项目重要调整情况

对项目主要研究内容和考核指标调整、项目牵头单位/课题承担单位/课题参与单位变更、项目/课题负责人变更、项目骨干变更、项目（课题）执行期变更等调整情况进行说明（如无调整此项可不写）。

3.监督检查管理情况

执行期内绩效评价、中期评估、专项审计或财务核查等存在问题及整改实施情况。

二、绩效自评

1.产出成果水平与创新性

突出阐述产生的标志性成果、研究重要突破，项目的亮点、创新点，包括形成的专利、品种、产品、装备、标准、技术规范、规程、模式等知识产权，国际国内同行评议情况，以及国际标准、国家标准、行业标准等研制完成情况。

2.成果转移转化与推广应用

项目产生成果的合作交流、转移转化和示范推广情况，人才、专利、技术标准等在项目中的实施情况等。

3.经济社会效益

重点阐明项目研究对学科/行业产生的重要影响，所产生的经济、社会和生态效益情况，以及对促进本地区、本行业、本产业经济或社会发展的作用。

三、组织管理

1.人员投入使用情况

对照项目任务书阐述项目的人员投入情况。

2.项目组织管理情况

阐述项目内部管理机构和管理制度建立、运行情况和效果，以及项目牵头单位组织课题间交流、检查评估等方面的管理情况。

3.课题间协作情况

阐述项目参与重点专项的相关管理活动，项目间资源与数据共享、协作研发以及成果转化应用情况，具有创新链上下游关系或关联性较强的相关项目实施中协调联动情况等。

4.组织实施风险及应对情况

阐述项目在组织实施过程中，面对外部政策、组织管理、研发变化和知识产权等方面的风险以及应对措施。

5.资金投入、拨付与支出情况

项目资金（包括专项资金、单位自筹资金和其他来源资金等）到位、拨付、调整、支出和资金使用监督管理情况等。

四、组织实施中的重大问题及建议

五、项目任务书中有特殊约定或其他需要说明的事项

附件3

岳阳市科技创新计划综合绩效评价专家评分表

（技术和产品开发类项目样表）

| 专项名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | 项目名称 |  |  |
| 项目负责人 |  | 项目牵头单位 |  |  |
| 一级评价指标 | 二级评价指标 | 评价标准 |  | 得 分 |
| 绩效目标完成评价（70分） | 主要研究内容 （20分） | 任务书约定主要研究内容完成率100%（20分），完成率80%以上（10-19分），完成率60%以上（5-9分）完成率不足60%（0分）。 |  |  |
|  | 成果水平与创新性（20分） | 任务书技术指标全部完成（10分）；主要指标完成，个别非关键指标未完成（6-9分）；1项以上关键指标未完成，“成果水平与创新性”指标为0分。 |  |  |
|  |  | 成果产出技术水平与创新性或同行评议属国际先进水平（10分）；国内先进，接近国际水平（5-9分）；国内领先（1-4分）。 |  |  |
|  | 成果转移转化与 推广应用（15分） | 设立专门部门安排人员组织成果转化，开展，研究成果的合作交流、转移转化和示范推广情况，开展技术交易合同（1-5分）。 |  |  |
|  |  | 专利、技术标准等知识产权已转化（8-10分），目前未转化，但有较好前景（5-7分），部分成果难以转化（1-4分）。 |  |  |
|  |  | 说明：成果难以转化的“成果转移转化与推广应用”指标为0分。 |  |  |
|  | 经济和社会效益 指标（15分） | 任务书经济和社会效益指标完成率100%（15分），完成率80%以上（11-14分），完成率60%以上（7-10分）；完成率不足60%（0分）。 |  |  |
|  |  | 说明：经济和社会效益指标为主要考核指标，且完成率不足30%的，“绩效目标完成评价”为0分。 |  |  |
| 项目组织管理评价（10分） | 牵头单位法人责任制落实（3分） | 项目牵头单位法人责任落实到位，健全内控制度，严格执行变更事项审批程序，开展科研诚信教育等制度（1-3分）。 |  |  |
|  | 任务书约定内容 执行（3分） | 技术路线、研究团队等变更履行内部审批程序（3分），未严格履行（1-2分）。 |  |  |
|  | 项目单位和课题间组织协同情况（2分） | 项目负责人（首席专家）统筹组织，参与单位与课题间交流、研发协同密切（2分），偶尔有合作（1分），未见实质性开展研究合作（0分）。 |  |  |
|  | 项目主管部门管理情况（2分） | 执行期内绩效评价、中期评估、专项审计、监督检查等存有问题整改到位的（2分），基本整改到位（1分）。 |  |  |
|  | 说明：1. 如擅自修改研究任务技术指标、考核指标，“项目组织管理评价”指标为0分；2. 执行期内绩效评价、中期评估、专项审计、监督检查等存有问题未整改的，“项目组织管理评价”指标为0分。 |  |  |  |
| 项目资金管理与使用评价（20分） | 资金到位和拨付 情况（5分） | 任务书签订且专项资金到位后，拨付项目组课题单位时间1个月内（2分），3个月内（1分），3个月以上（0分）。 |  |  |
|  |  | 自筹经费到位率80%-100%（2-3分），不足80%“资金到位和拨付情况”指标为0分。 |  |  |
|  | 会计核算和资金 使用情况（10分） | 开支范围和标准与研究任务相符，支出合理（1-5分）。 |  |  |
|  |  | 会计独立核算且规范，财务档案管理规范（1-5分）。 |  |  |
|  |  | 说明：如未独立核算“会计核算和资金使用情况”指标为0分。 |  |  |
|  | 预算执行与调整 情况（5分） | 预算调整履行内部审批程序（1-2分），如未履行审批程序“预算执行与调整情况”指标为0分。 |  |  |
|  |  | 经费预算执行率80%以上（3分），60%以上（1-2分），60%以下（0分）。 |  |  |
|  | 说明：如项目已组织财务核查，则根据财务核查分值的20%进行换算。 |  |  |  |
| 总 分 |  | 100 |  |  |
| 意见及建议： 签 名： |  |  |  |  |

附件4

岳阳市科技创新计划综合绩效评价意见表

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目承担单位 |  |
| 项目负责人 |  |
| 综合绩效评价意见 |  |
| 岳阳市科技局***组织有关专家，于20XX年XX月XX日在XX对*** (项目编号)进行了会议综合绩效评价。综合绩效评价专家组认真听取了项目牵头承担单位及负责人的汇报，审阅了有关资料，经过质疑和充分讨论，形成如下综合绩效评价意见（意见内容不做格式要求，但要求涵盖以下内容）: - 重要项目研究任务及考核指标完成情况、成果转化推广及应用前景、 二、研究成果的水平及创新性，突出强调产生的标志性成果、研究重要突破，项目的亮点、创新点，包括形成的专利、品种、产品、装备、标准、技术规范、规程、模式，以及国际标准、国家标准、行业标准等研制完成情况。 三、成果转移转化与推广应用，项目产生成果的合作交流、转移转化和示范推广情况，人才、专利、技术标准等在项目中的实施情况等。 四、经济社会效益，重点阐明项目研究对学科/行业产生的重要影响，所产生的经济、社会和生态效益情况，以及对促进本地区、本行业、本产业经济或社会发展的作用。 五、经费管理及使用情况，或财务核查意见。 六、项目组织管理情况及后续实施建议。 综合专家评价，综合绩效评价平均得分**，建议综合绩效评价结论为xx。 专家组组长(签名): 成员（签名）： 年 月 日 |  |